| Sıra No | Referans No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi | Risk | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler | İç/Dış | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Seviyesi | Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri | İyileşti rme Stratej ilerini n Maliye ti | ETKİ (A) | OLASI LIK (B) | ÖNEMLİLİ K DERECESİ (ETKİ*OLA SILIK) (A*B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Veri güvenliği ve gizlilik ihlalleri | Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği | İç/Dış | Yüksek Düzey Riskler | Yüksek düzey Risk | Veri güvenliği eğitimleri verilmesi, erişim yetkilerinin düzenlenmesi, güvenlik testlerinin yapılması |  | 9 | 10 | 90 |
| 2 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Birim olarak yeterince yapılanamama | Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Nitelikli personel görevlendirilmesi ve hizmet içi eğitimlerin artırılması |  | 6 | 5 | 30 |
|  |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Veri toplama ve entegrasyon süreçlerinde aksama | Sistemler arası uyumsuzluk ve teknik altyapı eksikliği | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Veri entegrasyon sistemlerinin güncellenmesi |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 36 |

| 4 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Önemli veri süreçlerinde yedek personel eksikliği | Personelin izin, rapor veya görev değişiklikleri nedeniyle iş süreçlerinin aksaması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Yedek personel yetiştirilmesi ve görev dağılımının planlanması |  | 6 | 6 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  | Stratejik Düzey | Yazılım ve donanım altyapısının yetersiz kalması | Bütçe ve teknik kaynak yetersizliği | İç ve Dış | Yüksek Düzey Riskler | Yükse k Düzey Risk | Teknik altyapının güçlendirilmesi ve kaynak planlamasının yapılması |  | 8 | 9 | 72 |
| 6 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Veri arşivinde bilgiye ulaşılamaması. | Veri depolama sisteminin yetersizliği | İç | Yüksek Düzey Riskler | Yüksek Düzey Risk | Veri depolama sistemlerinin güçlendirilmesi ve düzenli yedekleme yapılması |  | 7 | 8 | 56 |
| 7 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Birimler arası veri paylaşımında koordinasyon eksikliği | Ortak veri yönetim prosedürlerinin bulunmaması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Kurumsal veri paylaşım standartlarının oluşturulması |  | 4 | 6 | 24 |
| 8 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması | İş yükü dağılımında dengesizlik | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Görev dağılımlarının düzenlenmesi ve performans değerlendirmelerinin yapılması |  | 4 | 6 | 24 |

| 13 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması | Sınav yapacak olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ile sınavlarda yer | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Gerekli donanımların sağlanarak sınav programının daha işlevsel hale getirilmesi |  | 5 | 4 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması | aAlaciclak odluarnumlarda zaruri ihtiyaçların karşılanması mal alımlarının zor şartlarda gerçekleştirilmesi ya da istenen kalitede ve istenen ekonomik ömre sahip malın alınamaması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Bütçeleme işlemlerinin çok yönlü planlarak yapılması |  | 6 | 6 | 36 |
| 15 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Çalışan motivasyonunu n düşmesi ve verimliliğin azalması | İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılması |  | 4 | 6 | 24 |